Xadrez em Foco

Xadrez em Foco

Backlog do Produto

Versão 1.0

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/09/2026 | 1.0 | Elaboração do documento | Gabriel Lyra Galvão dos Santos |

Sumário

1.	Introdução	4

2.	Visão do Produto	4

3.	Convenções	4

4.	Épicos	5

5.	Backlog do Produto	5

5.1	Itens Pós-MVP	7

6.	Planejamento das Sprints	7

7.	Critérios de Preparado e de Pronto	8

7.1	Definição de Preparado	8

7.2	Definição de Pronto	8

8.	Riscos e Dependências	8

# Introdução

Este documento apresenta o Backlog do Produto do sistema Xadrez em Foco, aplicação web que converte a captura de tela de um tabuleiro de xadrez digital em notação FEN e permite abrir a posição no Lichess. O backlog reúne, em ordem de prioridade, todo o trabalho necessário para entregar o MVP até 23/11/2026, organizado em histórias de usuário com critérios de aceitação, estimativas e sprint prevista.

O backlog deriva da Declaração de Escopo, do Documento de Requisitos (RF01 a RF06 e RNF01 a RNF05) e do Documento de Arquitetura de Software. É um artefato vivo: será revisado ao fim de cada sprint, e as mudanças serão registradas no histórico de revisão.

# Visão do Produto

Para enxadristas que jogam em plataformas on-line que precisam analisar posições vistas em prints, o Xadrez em Foco é uma aplicação web que reconhece o tabuleiro e gera o FEN automaticamente. Diferente de montar a posição peça por peça no editor do Lichess, o produto entrega a posição pronta em poucos segundos, sem cadastro e sem instalação.

Objetivo do MVP: gerar corretamente o campo de posição do FEN a partir de prints de tabuleiros digitais, com acerto mínimo de 90% das peças em um conjunto de teste de 200 posições reais, com link direto para análise no Lichess.

Tabela 1 – Papéis

| Papel | Quem | Responsabilidade no backlog |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / patrocinador | Matheus Belfort de Moura Torres | Define prioridades de uso, fornece prints reais e valida as entregas. |
| Desenvolvedor (time) | Gabriel Lyra Galvão dos Santos | Refina, estima e implementa os itens; mantém o backlog atualizado. |
| Orientador | Prof. Valdemir dos Santos Silva | Avalia as entregas de cada sprint e a documentação. |

# Convenções

- Histórias de usuário: “Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>”. Itens técnicos também são escritos do ponto de vista de quem se beneficia deles.

- Prioridade: a mesma escala do Documento de Requisitos — Essencial (sem ele o MVP não é entregue), Importante (compromete a experiência se faltar) e Desejável (pode ser adiado).

- Estimativa: story points na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), medindo esforço relativo e incerteza. Itens de 13 pontos devem ser quebrados antes de entrar em sprint.

- Status: A fazer, Em andamento, Concluído.

- Rastreabilidade: a coluna “Req.” liga cada item aos requisitos RF/RNF.

- Mudança de prioridade: o RF05 (exibir e copiar o FEN) foi reclassificado de Importante para Essencial, pois sem ele o resultado não chega ao usuário. A decisão está registrada no ADR-008 e na versão 1.1 do Documento de Requisitos.

# Épicos

Tabela 2 – Épicos do produto

| ID | Épico | Descrição | Itens | Pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Documentação e acompanhamento | Entregas acadêmicas, protótipo e apresentações. | PB01, PB02, PB03, PB04, PB25 | 15 |
| E2 | Fundação técnica | Repositório, esqueleto da aplicação e integração contínua. | PB05, PB06 | 4 |
| E3 | Interface web | Envio do print, telas de resultado e de erro, responsividade. | PB07, PB08, PB19, PB21 | 15 |
| E4 | Visão computacional | Dataset, detecção do tabuleiro, segmentação e modelo de classificação. | PB09, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14 | 29 |
| E5 | Domínio de xadrez | Geração e validação do FEN, orientação e link para o Lichess. | PB15, PB17, PB18, PB20 | 8 |
| E6 | Qualidade e validação | Medição da acurácia e validação com o usuário parceiro. | PB16, PB24 | 6 |
| E7 | Entrega do MVP | Integração ponta a ponta e publicação em produção. | PB22, PB23 | 8 |

# Backlog do Produto

A Tabela 3 apresenta os itens do backlog em ordem de prioridade de execução. Os itens da Sprint 3 estão detalhados para execução imediata; os das Sprints 4 e 5 serão refinados no início de cada sprint.

Tabela 3 – Backlog do Produto

| ID | Ép. | História de usuário | Critérios de aceitação | Prioridade | Pts | Spr. | Req. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | E1 | Como orientador, quero o Documento de Arquitetura de Software, para avaliar as decisões técnicas antes da implementação. | Seções 1 a 11 do modelo preenchidas; diagramas UML incluídos; entregue até 27/09 às 23:59 e publicado no GitHub. | Essencial | 5 | 3 | — | Em andamento |
| PB02 | E1 | Como orientador, quero o Backlog do Produto priorizado e estimado, para acompanhar o planejamento até o MVP. | Itens com critérios de aceitação, prioridade, pontos e sprint; rastreáveis aos requisitos; entregue até 27/09. | Essencial | 3 | 3 | — | Em andamento |
| PB03 | E1 | Como usuário parceiro, quero ver o protótipo das telas, para validar o fluxo antes do desenvolvimento. | Telas inicial, processamento, resultado, erro e celular; aprovado pelo parceiro e pelo orientador. | Essencial | 3 | 3 | RNF01 | Em andamento |
| PB04 | E1 | Como equipe, quero apresentar a documentação da Sprint 3, para receber a avaliação da disciplina. | Apresentação em 28/09 ou 05/10 conforme a escala do grupo, com o GitHub atualizado. | Essencial | 1 | 3 | — | A fazer |
| PB05 | E2 | Como desenvolvedor, quero o repositório com a estrutura de pastas e o esqueleto Flask, para implementar sobre a arquitetura definida. | Estrutura da Seção 7 do documento de arquitetura; a aplicação sobe localmente e exibe a página inicial; README com instruções. | Essencial | 2 | 3 | — | A fazer |
| PB06 | E2 | Como desenvolvedor, quero testes automáticos a cada push, para detectar regressões cedo. | GitHub Actions executa o pytest em todo push e pull request; falha bloqueia o merge na main. | Importante | 2 | 3 | — | A fazer |
| PB07 | E3 | Como enxadrista, quero enviar o print escolhendo o arquivo, arrastando ou colando com Ctrl+V, para não precisar salvar a imagem antes. | As três formas funcionam no Chrome, Firefox e Edge; PNG, JPG e WEBP aceitos; outros formatos ou arquivos acima de 10 MB são recusados com mensagem clara. | Essencial | 5 | 3 | RF01 | A fazer |
| PB08 | E3 | Como enxadrista, quero uma interface simples que funcione no computador e no celular, para usar sem instruções. | Layout conforme o protótipo; responsivo a partir de 360 px de largura; nenhuma etapa de cadastro. | Importante | 5 | 3 | RNF01, RNF03 | A fazer |
| PB09 | E4 | Como desenvolvedor, quero gerar tabuleiros sintéticos rotulados a partir de posições aleatórias, para treinar o modelo sem rotular imagens à mão. | Ao menos 3 temas de tabuleiro e 3 conjuntos de peças de licença livre; mínimo de 1.000 casas por classe; divisão treino/validação. | Essencial | 5 | 4 | RNF05 | A fazer |
| PB10 | E4 | Como desenvolvedor, quero um conjunto de teste com prints reais, para medir a acurácia em condições de uso. | Mínimo de 200 prints de posições distintas fornecidos pelo parceiro; gabarito CSV com o FEN esperado de cada um. | Essencial | 3 | 4 | RNF05 | A fazer |
| PB11 | E4 | Como enxadrista, quero que o sistema encontre sozinho o tabuleiro no print, para não precisar recortar a imagem. | Tabuleiro localizado em pelo menos 95% dos prints de teste; imagem sem tabuleiro retorna erro 422. | Essencial | 8 | 4 | RF02 | A fazer |
| PB12 | E4 | Como desenvolvedor, quero dividir o tabuleiro em 64 casas padronizadas, para alimentar o classificador. | Recorte normalizado para 512×512 px e 64 casas de 64×64 px na ordem a8…h1; teste unitário com tabuleiro de referência. | Essencial | 2 | 4 | RF02, RF03 | A fazer |
| PB13 | E4 | Como desenvolvedor, quero treinar a CNN de 13 classes e exportá-la em ONNX, para identificar as peças em produção. | Acurácia por casa de pelo menos 99,8% na validação sintética (necessária para ~90% de FEN exato); modelo de até 10 MB; classes.json versionado. | Essencial | 8 | 4 | RF03, RNF05 | A fazer |
| PB14 | E4 | Como enxadrista, quero que as peças sejam identificadas em poucos segundos, para não esperar pelo resultado. | ClassificadorPecas processa as 64 casas em um único lote via ONNX Runtime em menos de 1 s na instância de produção. | Essencial | 3 | 4 | RF03, RNF02 | A fazer |
| PB15 | E5 | Como enxadrista, quero receber a posição em FEN, para usá-la em qualquer ferramenta de xadrez. | Campo de posição idêntico ao gerado pela biblioteca python-chess em 100 posições aleatórias (teste unitário). | Essencial | 2 | 4 | RF04 | A fazer |
| PB16 | E6 | Como desenvolvedor, quero um script de avaliação sobre os prints reais, para comprovar a meta de acurácia. | Relatório com acerto por peça (meta ≥ 90%) e percentual de FEN exato; executável com um único comando. | Essencial | 3 | 4 | RNF05 | A fazer |
| PB17 | E5 | Como enxadrista que joga de pretas, quero que o sistema reconheça o tabuleiro invertido e me deixe corrigir, para não receber a posição espelhada. | Orientação detectada corretamente em pelo menos 90% dos prints de teste; botão alterna o FEN sem nova requisição. | Importante | 3 | 5 | RF04 | A fazer |
| PB18 | E5 | Como enxadrista, quero ser avisado quando a posição reconhecida for impossível, para conferir o resultado. | Aviso quando faltar rei, houver mais de 8 peões de uma cor ou peão nas fileiras 1 ou 8; o resultado não é bloqueado. | Desejável | 2 | 5 | RF04 | A fazer |
| PB19 | E3 | Como enxadrista, quero ver o tabuleiro reconhecido e copiar o FEN com um clique, para conferir e reutilizar a posição. | Tabuleiro 2D, FEN e confiança média exibidos; botão Copiar coloca o FEN na área de transferência com confirmação visual. | Essencial | 3 | 5 | RF05 | A fazer |
| PB20 | E5 | Como enxadrista, quero abrir a posição direto no Lichess, para analisá-la com o motor. | Link abre nova aba no tabuleiro de análise com a posição carregada; verificado com 10 posições diferentes. | Importante | 1 | 5 | RF06 | A fazer |
| PB21 | E3 | Como enxadrista, quero mensagens claras quando algo der errado, para saber como tentar de novo. | Mensagens para os códigos 400, 413, 422 e 500 conforme o documento de arquitetura, com dicas de recorte. | Importante | 2 | 5 | RNF01 | A fazer |
| PB22 | E7 | Como desenvolvedor, quero integrar o fluxo de ponta a ponta, para entregar o sistema funcionando. | POST /api/reconhecer devolve o JSON especificado; testes de integração com 10 imagens de referência passando. | Essencial | 5 | 5 | RF01–RF06 | A fazer |
| PB23 | E7 | Como usuário parceiro, quero acessar o sistema por um endereço público, para usá-lo sem instalar nada. | Publicado no Render com deploy automático a partir da main; resposta em até 3 s com o servidor ativo; memória abaixo de 400 MB. | Essencial | 3 | 5 | RNF02, RNF03, RNF04 | A fazer |
| PB24 | E6 | Como usuário parceiro, quero testar o sistema com posições das minhas partidas, para validar o MVP. | Teste com pelo menos 20 prints reais do parceiro; uso sem instruções prévias; tempo para montar a posição manualmente comparado ao tempo com o sistema e questionário de satisfação (métricas 3 e 4 do documento de MVP); aprovação registrada. | Essencial | 3 | 5 | RNF01, RNF05 | A fazer |
| PB25 | E1 | Como orientador, quero a documentação final e a apresentação do MVP, para avaliar o projeto. | Documentos atualizados no GitHub; demonstração ao vivo; entrega até 23/11/2026. | Essencial | 3 | 5 | — | A fazer |

## Itens Pós-MVP

Os itens abaixo permanecem registrados no backlog, sem estimativa, pois estão fora do escopo do MVP. Serão reavaliados após 23/11/2026.

Tabela 4 – Itens pós-MVP

| ID | Item | Observação |
| --- | --- | --- |
| PB26 | Ler a posição a partir de foto de tabuleiro físico. | Exclusão explícita do escopo do MVP. |
| PB27 | Informar turno, direitos de roque e en passant no FEN. | Exclusão explícita; hoje ajustados no Lichess. |
| PB28 | Corrigir manualmente uma casa reconhecida antes de copiar o FEN. | Surgiu no protótipo; reduz o impacto de erros do modelo. |
| PB29 | Ampliar o suporte a temas de tabuleiro e peças menos comuns. | Depende de novos dados de treino. |

# Planejamento das Sprints

A distribuição dos itens considera o calendário da disciplina e o fato de o projeto ser individual. As datas das Sprints 4 e 5 são estimativas e serão confirmadas conforme o plano de aula.

Tabela 5 – Distribuição por sprint

| Sprint | Período | Meta da sprint | Itens | Pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | 21/09 – 05/10 | Documentar a arquitetura, planejar o backlog e iniciar a base técnica e o front-end de envio. | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB06, PB07, PB08 | 26 |
| Sprint 4 | 06/10 – início de nov | Construir o reconhecimento: dataset, detecção, modelo, geração do FEN e medição da acurácia. | PB09, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15, PB16 | 34 |
| Sprint 5 | nov – 23/11 | Completar a interface, integrar, publicar e validar o MVP com o parceiro. | PB17, PB18, PB19, PB20, PB21, PB22, PB23, PB24, PB25 | 25 |
| Total |  |  | 25 itens | 85 |

A Sprint 4 concentra 34 pontos e o maior risco técnico (detecção do tabuleiro e treinamento do modelo). Por isso, a orientação do tabuleiro (PB17) e os avisos de posição (PB18) foram deslocados para a Sprint 5. Se a Sprint 4 atrasar, o primeiro item a ser adiado é o PB18, de prioridade Desejável.

# Critérios de Preparado e de Pronto

## Definição de Preparado

Um item pode entrar em uma sprint quando:

- está escrito como história de usuário e tem critérios de aceitação verificáveis;

- tem estimativa de até 8 pontos;

- suas dependências (por exemplo, prints do parceiro) estão disponíveis ou planejadas.

## Definição de Pronto

Um item é considerado concluído quando:

- todos os critérios de aceitação foram atendidos e demonstrados;

- o código está na branch main do GitHub, com testes automatizados passando;

- não há dependência paga nem dado armazenado indevidamente (RNF04 e privacidade);

- a documentação afetada (README, diagramas ou documentos da disciplina) foi atualizada.

# Riscos e Dependências

Tabela 6 – Riscos e dependências do backlog

| Risco / dependência | Itens afetados | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Parceiro indisponível para fornecer os 200 prints ou validar o MVP | PB10, PB24 | Solicitar os prints já no início da Sprint 4; completar com prints próprios de partidas públicas, mantendo o conjunto de validação separado. |
| Acurácia abaixo da meta em temas não previstos | PB13, PB16 | Ampliar temas e conjuntos de peças no dataset sintético; restringir oficialmente o MVP aos temas testados. |
| Detecção do tabuleiro falhar em prints com setas ou destaques | PB11 | Treinar com prints que contêm destaques; mensagem orientando o recorte (PB21). |
| Limites da hospedagem gratuita (512 MB, hibernação) | PB14, PB23 | Modelo ONNX leve; acessar o serviço alguns minutos antes das demonstrações. |
| Sobrecarga acadêmica em projeto individual | Sprint 4 | Itens Desejáveis e Importantes adiáveis sinalizados; escopo congelado a partir da Sprint 4. |